## Лист1
Программа дорожных работ в рамках Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на 2025 год
№ п/п | Наименование | Протяженность
|  |  |  | Победитель (наименование организации, адрес) | Цена контракта (млн.руб.) | Срок выполнения работ
|  | км | пог. м.
| Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | 183.725 | 587.3 | х | 8416.8408 | х
1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 183.725 | 587.3 | х | 8416.8408 | х
1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-001 Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 88+000 - км 93+820 | 5.82 |  | ООО "Альт-Эра" | 225.3056 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 4.8215
1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-168 Азовское -Нижнегорский км 0+000 - км 8+100 | 8.1 |  | ООО "Альт-Эра" | 207.5379 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 4.4413
1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта - Судак - Феодосия км 15+000 - км 23+750, км 23+900 - км 25+610, км 26+010 - км 35+000 | 19.45 |  | ООО "Дор-Альянс" | 761.1581 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 13.777
х
1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-481 Евпатория - порт Мирный - Штормовое км 0+000 - км 3+400 | 3.4 |  | ООО "Доривест-Крым" | 116.5068 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.4932
1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-441 Новоселовское - Саки км 0+000 - км 20+100 | 20.1 |  | ООО "Доривест-Крым" | 780.8663 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 14.1337
1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-001 Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 30+800 - км 36+400 | 5.6 |  | АО "ВАД" | 285.0317 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 6.0997
1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-401 Войково-Красногвардейское км 0+000 - км 21+200; км 28+200 - км 28+520 | 21.52 |  | АО "ВАД" | 942.3105 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 17.0558
1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-001 Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 75+500 - км 86+600 | 11.1 |  | АО "ВАД" | 419.2583 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 8.0917
1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-172 Днепровка - Роскошное км 11+651 - км 27+286 | 15.635 |  | ООО "БелЗНАК" | 437.4303 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 8.4424
1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-404 Калинино до а/д Симферополь - Красноперекопск - Граница с Херсонской областью км 0+000 - км 3+255 | 3.255 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 104.7009 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.2406
1.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-386 Выпасное до а/д Симферополь - Красноперекопск - Граница с Херсонской областью км 3+768 - км 7+088 | 3.32 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 90.7692 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.9425
1.12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-418 от а/д Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью до а/д Известковое - Котельниково - Краснознаменка км 3+200 - км 7+000 | 3.8 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 116.9106 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.5019
1.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-387 Известковое до а/д Котельниково - Краснознаменка км 12+664 - км 14+088 | 1.424 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 48.6007 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.0401
1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-403 Гришино до а/д Симферополь - Красноперекопск - Граница с Херсонской областью км 0+000 - км 1+014 | 1.014 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 35.2973 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 0.75536
1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-321 Таврида – Заветное км 18+750 - км 29+225 | 10.475 |  | ООО "СТГ-Юг" | 403.0227 | 2025-03-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 7.7783
1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-488 Саки - Митяево до а/д Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 7+550 - км 9+938, км 10+950 - км 15+350 | 6.788 |  | ГУП РК "Крымавтодор" | 182.2828 | 2025-03-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 3.911
х
1.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-001 Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 23+094 - км 30+800 | 7.706 |  | ГУП РК "Крымавтодор" | 292.7355 | 2025-03-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 6.2645
1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-608 Красносельское - Громово км 0+000 - км 8+600 | 8.6 |  | ООО "СУ-567" | 269.1902 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 5.7607
1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-417 Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью до Александровки км 16+700 - км 21+514 | 4.814 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 117.5215 | 2025-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.515
1.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-258 Красногвардейское - Новоекатериновка 2 участок км 19+400 - км 29+414 | 10.014 |  | ГУП РК "Крымавтодор" | 313.7341 | 2026-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 6.7139
1.21 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-553 от а/д Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта до с. Мраморное км 0+000 - км 4+200 | 4.2 |  | ООО "КДСК" | 167.4867 | 2026-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 3.5842
1.22 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-408 Объезд пгт Первомайское км 2+360 - км 5+257 | 2.897 |  | ООО "Крым-Магистраль" | 90.3881 | 2026-11-15
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.9343
1.23 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-283 Граница с Херсонской областью - Армянск до Перекопа км 0+000 - км 1+600 | 1.6 |  | х |  | 2025-12-01
х
1.24 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-301 Суворово до а/д Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью км 0+000 - км 0+813 | 0.813 |  | х |  | 2025-12-01
х
1.25 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-637 Суворово до а/д Армянск - Волошино км 0+000 - км 2+280 | 2.28 |  | х |  | 2025-12-01
х
1.26 | Ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта - Ялта км 205+277 |  | 68.8 | ООО "СтройТранс" | 75.274 | 2025-06-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.5352
1.27 | Ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-001 Симферополь - Красноперекопск - Граница с Херсонской областью км 117+244 |  | 78.8 | ООО "СтройТранс" | 92.8557 | 2025-06-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.9871
1.28 | Ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-295 Красноперекопск - Ишунь км 0+000 |  | 12.03 | х |  | 2025-12-01
х
1.29 | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта (км 701+825) |  | 14.76 | ООО "СУ-47" | 146.0659 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.6757
1.30 | Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-378 Нижнегорский - Белогорск - Фрунзе - Жемчужина до а/д Нижнегорский - Белогорск (км 13+965) |  | 12 | ООО "ДСК-Крым" | 147.9043 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.7536
1.31 | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта (км 734+159) |  | 12.42 | ООО "СУ-47" | 174.4375 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 3.226
1.32 | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта (км 675+321) |  | 26.77 | ООО "ДСК-Крым" | 157.1805 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 2.8959
1.33 | Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-183 Томашевка - Ермаково (км 8+638) |  | 9.74 | ООО "Азимут" | 29.5439 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 0.50997
1.34 | Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай - Ялта (км 62+839) |  | 7.5 | ООО "КУБ" | 40.5894 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 0.69776
1.35 | Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай - Ялта (км 20+899) |  | 34.7 | ООО "ДСК-Крым" | 98.5635 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.8134
1.36 | Капитальный ремонт путепровода на км 2+646 автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-025 Ленино - Мысовое |  | 59.2 | ООО "КУБ" | 224.6511 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 4.1665
1.37 | Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-125 Ударное - Красногорское (21+296) |  | 12.5 | ООО "Спецстрой" | 25.5052 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "Роскапстрой" | 0.204
1.38 | Реконструкция мостового перехода на км 9+993 автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-384 Уютное - Зорькино - Чкалово |  | 39.1 | ООО "Форза групп" | 103.6764 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 1.8961
х
1.39 | Реконструкция мостового перехода через р. Шелен на км 61+819 автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта - Судак - Феодосия |  | 66.2 | х |  | 2026-11-01
х
х
х
1.40 | Реконструкция мостового перехода через р. Демерджи на км 698+332 автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта |  | 33.42 | ООО "СТГ-Юг" | 281.7657 | 29.05.2025 - 01.11.2026
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 5.2142
х
1.41 | Реконструкция мостового перехода на км 1+520 автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-805 Тополи - Севастьяновка |  | 56 | ООО "Спецстрой" | 250.3288 | 2026-11-01
|  |  |  | ФАУ "РосКапСтрой" | 4.5794
х
1.42 | Реконструкция искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования межмуницпального значения 35 ОП МЗ 35Н-293 Воинка - Джанкой (км 41+471) |  | 43.36 | х |  | 2026-11-01
х